## Plan1
ID | Pedido Por | Status | Jira | Necessidade
1 | Elisabete | Fechado | EPT-7634 | Escritório de Vendas da Ordem Errado
2 | Anderson | Fechado | EPT-7636 | Identificamos que o PEP Element deve vir por Contrato, mas também poderá ser alterado por aeronave.
3 | Assaf | Fechado | EPT-7637 | Os nomes dos contratos para eles são grandes. Logo, precisa ser exibido em um campo novo.
4 | Assaf | Fechado | EPT-7654 | Alterar o nome de Customer Invoice para "Customer Invoice /GMM".
5 | Rayda | Fechado | EPT-7653 | Mudar cor do Dropshipment na linha
6 | Elisabete | Fechado | EPT-7633 | Poderá manter o preço na Notification, não excluir como informado. (FOI PEDIDO PARA MANTER)
7 | Assaf | Fechado | EPT-7646 | Alerta Expendable/Repairable
8 | Assaf | Fechado | s/ EPT | Schenker: Não deve validar AWB. Depois, colocar o Pickup e Delivery manualmente se o caso.--->>> DEVERÁ VALIDAR SIM.... FOI PASSADO PARA A ÁREA COLOCAR "OTHER" COM "DB SCHENKER". Sem alteração.
9 | Assaf | Fechado | EPT-7676 | Há um problema com o PEP Element no caso da criação da ZRAX. Não deve ser encaminhado na integração SAP
10 | Lucas | Fechado | s/ EPT | Verificar o motivo de não ter salvo Notif, OS e OV na notif "300765204". RESULTADO: A AERONAVE NÃO EXISTIA
11 | Lucas | Fechado | s/ EPT | Criando como MSER (RESOLVIDO)
12 | Lucas | Fechado | EPT-7678 | Encaminhando a Planta da Sales Order em vez da Notification
13 | Pupin | Fechado | EPT-7659 | Mudar o número do pedido para o header na criação da Notification do SAP.
14 | Elisabete | Fechado | EPT-7655 | Para este campo, deverá ser entendido a necessidade do Workscope ser obrigatório.
15 | Assaf | Fechado | EPT-7643 | Quando criar o a 10200, exibir uma forma de identificar que a linha foi criada.
16 | Assaf | Fechado | EPT-7736 | Reason for Removal
17 | Assaf | Fechado | s/ EPT | Verificar Dropshipment se está correto a lista de reparadores (AEL)
18 | Assaf | Fechado | s/ EPT | Ao receber a remessa da linha 10100 de uma ZRAX, recebemos o IDOC mas a peça não andou (testado em WR#10953)
19 | Lucas | Fechado | Cedric | Confirmar se estão trazendo todos os endereços. (Ex: 506603 tinha o endereço 9000011) Trouxe... era outro MFIR 276887
20 | Lucas | Fechado | s/ EPT | Colocar o número da PO no texto da Notif no lugar da PO. (irá mudar o texto. Aguardar)
21 | Lucas | Fechado | EPT-7737 | Verificar se necessita exibir o Case Number na lista do Repair Admin
22 | Sales Force | Fechado | EPT-7721 | Na segunda integração, deve ser encaminhado, além do PickupDate, também a data do POD (Repair Tracking From Customer)
23 | Assaf/Renata (Integração4) | Fechado | EPT-7678 | Identificamos um problema da Planta, ao qual estávamos mandando a planta da Sales Order. Entretanto, deveríamos mandar a Planda da Notification. Deve ser alterado o local de envio
24 | Assaf/Renata (Integração4) | Fechado | EPT-6397 | Deverá fechar o processo de envio das informações do Sales Force para que seja notificado o eParts quando for retornado o material do Reparador, quando estiver retornando para a Embraer (Integração #4)
25 | Assaf | Fechado | EPT-6397 | Na integração do Sales Force Futura (Integração #4), o eParts deverá receber a "Date of Stock" que significa que o material deu entrada na Embraer pelo processo de Reparo, e ao receber, mostrar no eParts que entrou no stock
26 | Rayda | Fechado | EPT-7679 | Adicionar a Regra do Cancelamento da Ordem e Cancelar no EParts
27 | Anderson | Fechado | EPT-7778 | Padroniar o cabeçalho da ordem conforme encaminhado por e-mail
28 | Anderson | Fechado | s/ EPT | Modificar o número do Pedido para o nome do Contrato (validado no item acima, EPT-7778)
29 | Anderson | Fechado | s/ EPT | Padronizar Sintoma de Dano (CONFIRMADO. Mesmo Sintoma de Dano realizado e está aplicado). Não foi aplicado o processo de Exchange.
30 | Anderson | Fechado | s/ EPT | Confirmar motivo de ordem (CONFIRMADO. Mesmo Motivo de Ordem realizado e está aplicado). Não foi aplicado o processo de Exchange.
31 | Anderson | Fechado | EPT-7736 | Definir texto Padrão da Notification
32 | Anderson | Fechado | EPT-7730 | Colocar os depósitos na integração do Repair Admin
33 | Cedric | Fechado | EPT-7724 | Serial e Equipamento na Service Order
34 | Cedric | Fechado | EPT-7750 | Service Order no Description da Notification
35 | Pupin | Fechado | EPT-7779 | Tirar a validação das Aeronaves do Reparo
36 | Rayda | Fechado | EPT-7681 | Criar ordens manuais (fazer fluxo)
37 | Rayda | Fechado | EPT-7680 | Alterar o PN após integrado no eParts (somente Embraer)
38 | Cedric | Fechado | EPT-7450 | Receber a integração Assíncrona de ERRO do Sales Force e listar no integration manager
39 | Elisabete | Fechado | s/ EPT | Verificar "Todos os PN" (CheckPN)
40 | Lucas | Fechado | EPT-8893 | Cadastrar Novos Textos da Notification p/ Embraer e Dropshipment no contrato
41 | Lucas | Fechado | EPT-8894 | Editar e enviar os Textos por Embraer/Dropshipment na aprovação para integrar com o SAP
42 | Anderson/William | Fechado | EPT-8845 | PEP Element por PN
43 | Anderson | Fechado | EPT-9467 | Limitação de 250 caracteres do Reason for Removal
44 | Anderson | Fechado | EPT-8845 | Incluir Dias (TAT) na lista de PN's
45 | Assaf | Fechado | EPT-9181 | Descer o PO Name por PN
46 | eParts | Fechado | EPT-9199 | Caso tenha Cadastro, não exibir mais o LOGIN, e sim o nome do usuário que criou
47 | Anderson | Fechado | EPT-9200 | Alterar a forma de consumo do PEP (Default, Aircraft e PN)
48 | Assaf | Fechado | EPT-9318 | Liberar o Incoterms Description como INPUT para edição antes de aprovar
49 | Assaf | Fechado | EPT-9716 | Ajuste de reparadores na Web
50 | Elisabete | Fechado | s/ EPT | Envia PN "A", volta PN "B". Em Embraer está OK
51 | Elisabete | Aguardando confirmação | S/ EPT | Envia PN "A", volta PN "B". Analisar Dropshipment.
52 | Lucas | Aguardando confirmação | s/ EPT | Analisar se o "Acquisition Cost" do processo de Defesa está realizando o cálculo do local correto. Hoje é "md04"
53 | Elisabete | Aguardando confirmação | SAP | Analisar, futuramente, o item Preço da "ZKR0"
54 | Elisabete | Aguardando confirmação | S/ EPT | Envia PN "A", volta PN "B". Em Embraer está OK. Analisar Dropshipment.
55 | Elisabete | Aguardando confirmação | S/ EPT | Verificar o "Intercambiável/Opcional"
56 | Anderson | Aguardando confirmação | S/ EPT | Ver uma forma "reduzida" de apresentar os itens na tela
57 | Elisabete | Aguardando confirmação | S/ EPT | Foi discutido sobre a obrigatoriedade do TSI, TSN TSO, CSI, CSN, CSO. Com isto, foi questionado sobre uma lista de PN's, ou coletar esta obrigatoriedade de algum outro sistema. Deverá ser analisado para que seja implementado. Verificar com a Rayda a prioridade e como deverá ser seguido esta implementação.
58 | Assaf/Elisabete | Aguardando confirmação | S/ EPT | 2 AWB's para que seja realizado até o centro logístico e depois do centro logístico até o cliente
59 | Elisabete | Aguardando confirmação | S/ EPT | Há um cenário levantado pela Elisabete que, deve ser aprovado, depois encaminhado para o cliente realizar uma autorização, depois escolhido o Reparador via Dropshipment. No cenário desenvolvido, a aprovação e a escolha do Reparador é determinada tudo em um único momento.
60 | Assaf | Aguardando confirmação | S/ EPT | Processo de aprovação para entrada na Embraer (importação). Criar um STEP NOVO (import sys) para que seja feita uma exibição do local que está a aprovação antes de mandar a peça
61 | William | Aguardando confirmação | S/ EPT | Colocar MFIR PAI e MFIR FILHO
62 | Pupin | Aguardando confirmação | S/ EPT | Liberação de GPX COMO ORGANIZAÇÃO DE VENDAS". Estudo junto com Sorocaba.
63 | Assaf | Começar a levantar | S/ EPT | Aplicação do contrato de WARRANTY para Repair Admin
64 | Assaf | Análise | EPT-9016 | Realizar a carga do Passivo do Repair Admin
65 | Assaf | Análise | EPT-9586 | Bloquear Reparadores do Brasil
66 | eParts | Análise | EPT-1697 | Repair Admin - Envio de E-Mails
67 | eParts | Análise | EPT-4571 | Import PN na Requisição de Reparo
68 | Assaf | Análise | S/ EPT | Cadastrar o contrato sem aeronave
69 | Assaf | Análise | EPT-9742 | Colocar 2 casas decimais nos ciclos e horas de voo (rever mascara)
70 | Assaf/Anderson | A Desenvolver / Grooming | EPT-9617 | Exibir o ECODE na lista de PN's
71 | eParts | A Desenvolver / Grooming | EPT-9316 | Exibir somente FROM no Repair e somente TO no Spare/Pool
72 | eParts | A Desenvolver | EPT-9512 | Criar uma permissão para Repair Admin no Integration Manager de Job Function
73 | Anderson | A Desenvolver | EPT-9730 | Expansão de material automática (palhativo)
74 | Rayda | A Pedir Liberação | EPT-9723 | Liberação de Aplicação de ECC (permissão login)
75 | Lucas | A Desenvolver / Grooming | EPT-9729 | Atualizar o PO Name após recebido o IDOC do SAP
76 | eParts | Aguardando testes | EPT-9585 | Validação de 2 contratos com mesmo número
77 | Pupin | Aguardando testes | EPT-9705 | Liberar a Aronave EMBRAER RADARES
78 | Lucas/Assaf | Bloqueio SAP (freezing) | EPT-9616 | Exibir a lista completa de reparadores na função 17 (ativos e bloqueados)
79 | Assaf | Bloqueio SAP (freezing) | EPT-9217 | Validação de PEP Element por uma Função Nova do SAP (antes de integrar)
80 | Assaf | Bloqueio SAP (freezing) | EPT-8892 | Realizar o Download da Notification pela Web
81 | Assaf | Bloqueio SAP (freezing) | EPT-9724 | Expansão de material na criação do Pedido (definitivo)