## Folha1
Carve in 1 / On line 2 os dois 3 | Descrição | Status | Oque pode ser feito | Responsavel | Jira | analista atuando
3 | Desconto de cliente - Configuração | Done |  | OK | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8190
3 | Desconto de cliente - desenvolvimento de tela para cadastro - hoje usa em colelction atras dos dados do sap - tornar configuravel | TO DO |  |  | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8714
3 | apontamento de estoque - UPDATE | Done | OK | Roger | rotina antiga ( solução atual do blackout )
2 | Ter uma Rotina para extrair a apontamento de estoque - TI e outra estudar - solução pentaho PI não pode | TO DO |  | Roger /Analista | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8727 |  | Não pode ser o pi tem que sra solução do pentaho
3 | Relatorio mostrar os itens integrados | To Do | To Do | Analista | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8728 | Cedric | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-7962 | done
1 | Preço dos EOSC | To Do | Desenrolar | Ricardo /DEV | Precisa verificar os impactos da estrutura - marcar uma dedicada com o roger e analistas e ricardo
3 | Inserir na web cadastro de 95 - tem collection só para deixar cadastravel na tela | On Hold | To Do | Analista | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8729
3 | Itens cancelados com outros itens juntos que não foram ter a possibilidade de integrar com "99", (Global only - continuar do jeito que está ) | Done | To Do | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-7967
1 | Com PI ligado - Liberar os modulos fora o parts request para os demais modulos ( sjkparts não coloca pedido mas os outros modulos) - General Regularization | Done | To Do | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-7972
3 | Relatorio mostrar os erros do retorno do sap ( igual o integration manager ). | To Do | Analisar | Analista | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8736 | Luiz
3 | Criar ordem de venda com bacth e serial | To Do | Analisar | Analista | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8758 | Sahara
3 | Criar picking, packing,invoice SAP e AWB (sendo feito na EPT 8695) | Done | Analisar | Ricardo | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8576
3 | Criar picking, packing,invoice SAP e AWB parte WEB que sí inserir um x - no campo p_automatismo no xml | To do | Analisar | Ricardo |  | Gabriel
2 | Requisito de preço moeda conversão atualiazação diaria da taxa | To Do | Analisar | Ricardo / Analista | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8759
0 | A - Como puxar o estoque com preço itens zerado - solução não aprovada (Tarefa conjudada com a linha 5) | não fazer | Analisar | Ricardo | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8760
0 | B - Melhorar a perfomance -solução não aprovada | To Do | Analisar | Roger | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8760
3 | On line Invoice and payment ( mandar copia da invoice e dados do pedido ) cartão de credito ???? Vamos mandar dados para o OLP ??? | To Do | Analisar | Ricardo / Analista |  | Gisele
1 | Criação de ordem em massa ( como tratar na tela de envio em massa com criterios liberados para criação da ordem ) | On Hold | Analisar | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8761
1 | Com PI ligado - Liberar os modulos fora o parts request para os demais modulos (cliente e o sjkparts não coloca pedido mas os outros modulos) Partial - regularization | Done | Analisar | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-7972
2 | Com PI DESLIGADO - Funcionar o sistema em lote para ser regularizado ou seja para o cliente o sistema fica on line | To Do | Analisar | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8762
1 | 471 - Inserir campo "Global stock sequence" (12) | To Do | Analisar | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8763
1 | 467 - Inserir uma nova tela de configração do blackout (5) | To Do | Analisar | Analista / DEV
1 | 469 - Inserir bloqueio em todas as ordens de regularização | To Do | Analisar | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8772
1 | Poderia desenvoler um relatorio que identifica o item que enviei com serial e voltou sem serial. | To Do | Analisar | Analista / DEV | https://jirait.embraer.com.br/browse/EPT-8728
Mandar enviar para o ePayments a Invoice
Executiva - Abrir para os Clientes
Defesa - Abrir para o time de atendimento (CCC)
Executiva - Claim sendo avaliado pela Sahara